

Приложение №1 к приказу директора МБОУ «СОШ №1 с.п.Горагорское» от 03.02.2022 года № 244

**ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЭТАПНОГО ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБНОВЛЕННЫМ ФГОС НОО И ФГОС ООО НА 2022 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели исполнения плана |
| **ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** |
| 1. | Создание условий для повышения квалификации педагогов по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Мадаева З.Дз., замести- тель директора | Формирование списка учителей, планирующих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1,5 классах с 01.09.2022 года, подлежащих обяза- тельному прохождению курсов повышения ква-лификации по обновленным ФГОС |
| 2. | Выбор УМК:* 1 классы: для реализации ФГОС НОО;
* 5 классы для реализации ФГОС ООО;
 | Февраль–май 2022 года | Мадаева З.Дз., заместитель директора | Проект приказа «Об утверждении списка учеб- ников и учебных пособий для использования при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2022-2023 учебный год» |
| 3. | Утверждение ООП:* НОО по ФГОС НОО
* ООО по ФГОС ООО
 | Май 2022 года | Мадаева З.Дз., заместитель директора | Проект приказов об утверждении:* ООП НОО по ФГОС НОО;
* ООП ООО по ФГОС ООО
 |
| 4. | Консультирование по созданию Рабочих про- грамм по учебным предметам «Алгоритм разра- ботки РП в соответствии с требованиями ФГОСНОО и ФГОС ООО» | Февраль–май 2022 года | Мадаева З.Дз., заместитель директора Руководители МО | Проекты рабочих программ учителей по всем учебным предметам учебного плана |
| 5. | Экспертиза рабочих программ по ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.09.2022года | Мадаева З.Дз., заместитель директора Руководители МО | Проект приказов об утверждении рабочих про- грамм для реализации:* ООП НОО по ФГОС НОО;
* ООП ООО по ФГОС ООО
 |
| 6. | Консультирование педагогов по проблемам реали-зации ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение года | Заместители директора | Индивидуальные консультации по запросам |
| 7. | Заседания педагогических советов:* Внедрение ФГОС третьего поколения: сравни- тельный анализ ФГОС – перспективы реализа-

ции | Февраль 2022 годаАпрель 2022 года | Мадаева З.Дз., заместитель директора | Протоколы педагогических советов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели исполнения плана |
| 8 | Организация системы внутришкольного контроля за введением ФГОС | В течение года | Заместители директора | Индивидуальные консультации |
| 9 | Открытые уроки с целью ознакомления с опытом работы учителей-предметников по формированию УУД и функциональной грамотности у обучающих- ся в соответствии с требованиями ФГОС НОО иФГОС ООО | В течение года | Руководители МО Учителя-предметники | Банк заданий по формированию УУД, функцио- нальной грамотности |
| 10 | Участие в семинарах (вебинарах, совещаниях) му- ниципального и регионального уровней по вопросамреализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Заместители директора | Информация на совещаниях с педагогическими работниками |
| **ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** |
| 11 | Размещение информации по вопросам внедрения иреализации ФГОС на официальном сайте школы | В течение года | Заместители директора | Информация на официальном сайте |
| 12 | Создание и систематическое пополнение библио- теки методической литературы по теме «Внедрениеи реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО» | В течение года | Заведующая библиотекой | Банк методической литературы, в том числе в электронном формате |
| **АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** |
| 13 | Анализ оснащенности учебного процесса и обору-дования учебных помещений в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | 2 полугодие2021-2022учебного года | Директор | Формирование заявок на приобретение необхо- димого оборудования для обеспечения готовно-сти к введению ФГОС |
| 14 | Анализ готовности реализации курсов внеурочнойдеятельности на 2022-2023 учебный год | Апрель-май | Мадаева З.Дз., заместительдиректора | План внеурочной деятельности на 2022-2023учебный год |
| 15 | Диагностика уровня познавательной активности обучающихся 1,5 классов | Сентябрь 2022 года | Шаипова М.А., педагог- психолог | * Справка
* Индивидуальные консультации для классных руководителей
 |